## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEŠĆE
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | Grad Dubrovnik |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Grada Dubrovnika za 2024. godinu |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 01.01.2024.- 31.12.2024. |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 31.01.2025.
Redni broj mjere | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne aktivnosti za provedbu mjere | Planirani rok postignuća ključnih aktivnosti | Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih aktivnosti za provedbu mjere | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1. | PRIORITET II Poboljšanje kvalitete života te unapređenje ljudskog kapitala; Posebni cilj: 2.3 Poticanje demografskog razvoja; PRIORITET IV: Unapređenje upravljanja razvojem; Posebni cilj. 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru | Uređenje naselja i stanovanja | 1.1. Rekonstrukcija i uređenje javnih površina 1.2. Stanogradnja 1.3. Prostorno i urbanističko planiranje | 12 2025 | Broj novouređenih javnih trgova; Broj novouređenih dječjih igrališta | 0/0 | 1/5 | 0/4 | 521.687,21 EUR | DA | PROVEDENO | Igralište Ljubač - Projekt participativnog budžetiranja koji nije bilo moguće realizirati u traženom obimu zbog prostorno-planskih ograničenja predmetne parcele. Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove pokrenuo je postupak otkupa susjedne parcele kako bi se omogućila realizacija projekta. Igralište Riđica - Projekt realiziran kroz participativno budžetiranje, uključujući izgradnju dječjeg igrališta s dvije ljuljačke, jednom njihalicom, jednom klackalicom i dvije klupe. Igralište Ploče iza Grada - Projekt participativnog budžetiranja. Izrađen je glavni projekt obuhvata zahvata, a izvedena je prva faza radova koja uključuje izgradnju dijela potpornih zidova i hortikulturne radove. Igralište Rožat - Izgrađeno novo sportsko igralište za mali nogomet, košarku i nogo-tenis. Radovi su obuhvatili: zamjenu dotrajalog asfaltnog sloja, uklanjanje panjeva čiji su korijeni oštećivali završnu oblogu, polaganje električnih instalacija za osvjetljenje reflektorima, izgradnju parapetnog zida za ogradu. Postavljena je ograda, reflektori, montažna tribina i klupe. Multifunkcionalno igralište Montovjerna - Izvedeni radovi uključuju: izgradnju dječjeg igrališta za djecu uzrasta 3-6 godina, postavljanje dva terena za stolni tenis, ugradnju sprava na ograđenom dijelu namijenjenom za pse. Dio planiranih prostornih planova je u završnoj fazi donošenja. | PROVEDENO
[5 empty] | Broj stanova u vlasništvu JLS | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | U TIJEKU
[5 empty] | Broj izrađenih urbanističkih planova; Broj izmjena i dopuna prostornih planova | 19/1 | 27/7 | 23/4 |  | / |  |  | KAŠNJENJE
2. | PRIORITET III: Očuvanje okoliša, poboljšanje povezivosti i održivo korištenje baštine; Posebni cilj 3.2 Poboljšanje unutarnje i vanjske povezivosti te zelene mobilnosti; | Komunalna infrastruktura | 2.1. Održavanje i unaprjeđenje javnih površina kroz ulaganje u infrastrukturu 2.2. Razvoj i unapređenje različitih infrastrukturnih sustava | 12 2025 | m novoizgrađene javne infrastrukture; Broj novoizgrađenih parkirališta | 200/0 | 2600/2 | 900/0 | 1.900.000,00 EUR |  | U TIJEKU | Kineski zid - Planirana prometnica duljine 630 m za koju je ishođena lokacijska dozvola. Zbog žalbenog postupka projekt nije mogao biti realiziran u planiranom obimu. Cesta Tamarić - Prometnica duljine cca 900 m izvedena kao dvotračna cesta s obostranim kolnikom, svaki širine po 160 cm. Ukupna duljina ceste iznosi cca 895 m (os 1: 275 m, os 2: 260 m, os 3: 360 m). U trup ceste ugrađene su instalacije oborinske odvodnje, vodoopskrbe, fekalne odvodnje, javne rasvjete i DTK infrastrukture koja omogućuje postavljanje telekomunikacijskih kabela. Oborinska odvodnja Montovjerna - Batala - Projekt duljine cca 800 m nije realiziran zbog prioritizacije drugih projekata. Park'n'Ride - Izrađen je glavni projekt koji je noveliran i prilagođen za prijavu na ITU mehanizam (Integrirana teritorijalna ulaganja) kako bi se omogućilo sufinanciranje projekta od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Tijekom 2024. godine izrađeni su novelirani glavni projekt, studija izvodljivosti i dokument procjene otpornosti na klimatske promjene. Projekt je predan Ministarstvu na uvid i pregled. Parking Mokošica - Radovi su započeli 2024. godine. U tijeku je izvođenje radova kojima će se osigurati približno 70 novih parkirnih mjesta u naselju Mokošica. Izgrađeno cca. 1680 grobnica u sklopu groblja Dubac. | NIJE POKRENUTO
ODUSTAJE SE
[5 empty] | Broj movoizrađenih azila za životinje; Broj novoizgrađenih grobnih mjesta | 0/0 | 0/1680 | 0/1680
3. | PRIORITET II: Poboljšanje kvalitete života te unapređenje ljudskog kapitala; Posebni cilj 2.1 Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga | Odgoj i obrazovanje | 3.1. Modernizacija i unapređenje obrazovne infrastrukture 3.2. Redovna djelatnost osnovnih škola 3.3. Subvencije i stipendiranje u obrazovanju | 05 2025 | Broj rekonstruiranih objekata odgojno obrazovnih ustanova | 0 | 3 | 1 | 1.357.084,30 EUR | DA | PROVEDENO | OŠ Lapad - Završena je sanacija dvorane Osnovne škole Lapad. DV Biskupski dvor - Početkom 2024. godine u rad su puštene jaslice Gospodarski centar i vrtić DOC, čime je riješeno goruće pitanje nedostatka vrtićkih i jasličkih mjesta. Zbog toga je realizacija projekta vrtića Biskupski dvor odgođena do daljnjeg. OŠ Mokošica - Tijekom 2024. godine osigurana su bespovratna sredstva i ishođena građevinska dozvola za rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole Mokošica. Ovom rekonstrukcijom škola će prijeći iz dvosmjenskog u jednosmjenski rad.
[5 empty] | Broj djece koja koriste zdravu prehranu u osnovnim školama Grada Dubrovnika | 551 | 551 | 563
[5 empty] | Broj stipendiranih učenika; Broj stipendiranih studenata; Broj djece u produženom boravku | 44/135/ 551 | 44/135/551 | 66/133/563
4. | PRIORITET II: Poboljšanje kvalitete života te unapređenje ljudskog kapitala; Posebni cilj 2.1 Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga | Briga o djeci | 4.1. Redovna djelatnost vrtića 4.2. Unapređenje uvjeta za predškolski odgoj | 05 2025 | Broj djece u vrtićima | 1661 | 1670 | 1.825 gradski + 111 privatni vrtić | 9.625.282,40 EUR | DA | PROVEDENO
[5 empty] | Broj rekonstruiranih objekata; Broj novoizgrađenih objekata | 0/0 | 0/0 | 0/0
5. | PRIORITET II: Poboljšanje kvalitete života te unapređenje ljudskog kapitala; Posebni cilj 2.1 Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga | Socijalna skrb | 5.1. Aktivnosti vezano za pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama 5.2. Subvencije, pomoći, donacije | 12 2025 | Broj novih kreveta u domovima za starije i nemoćne; Broj mjesta za dnevni boravak starijih osoba; Broj novoizgrađenih jedinica u smještaju za deinstitucionalizaciju | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 664.006,64 EUR | DA | PROVEDENO
[5 empty] | Broj korisnika dodatka na mirovinu; Broj korisnika dodatka na invalidninu; Broj korisnika pučke kuhinje | 2274/395/153 | 2250/395/153 | 476/473/132
6. | PRIORITET II: Poboljšanje kvalitete života te unapređenje ljudskog kapitala; Posebni cilj 2.1 Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga | Primarna zdravstvena zaštita | 6.1. Opremanje i unapređenje uvjeta za pružanje zdravstvenih usluga | 12 2025 | Broj korisnika projekta Zdrav Grad | 15000 | 12500 | 12500 | 291.500,85 EUR | DA | PROVEDENO
7. | PRIORITET III: Očuvanje okoliša, poboljšanje povezivosti i održivo korištenje baštine; Posebni cilj 3.3 Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne i kulturne baštine; | Kultura, tjelesna kultura i sport | 7.1. Ulaganje u zaštitu kulturne baštine i očuvanje i promociju kulturnih i povijesnih vrijednosti 7.2. Promicanje kulture i kulturnih sadržaja 7.3. Brendiranje Dubrovnika kao športske destinacije 7.4. Unapređenje dostupnosti sportsko rekrecijskih i društvenih sadržaja | 12 2025 | Aktivnosti na provođenju Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a; Broj aseizmički saniranih blokova; Broj realiziranih projekata obnove spomeničke baštine | 5/1/2 | 18/1/10 | 13/1/3 | 3.657.990,00 EUR | DA | PROVEDENO | Multifunkcionalna dvorana u Gospinom polju - Zbog potrebe usklađivanja visinskih razlika glavnog projekta multifunkcionalne dvorane s glavnim projektom uređenja okolnih prometnih površina, izrađena je izmjena glavnog projekta te je ishođena izmjena građevinske dozvole. Prema ugovoru s izrađivačem projektno-tehničke dokumentacije, rok za izradu izvedbenog projekta iznosi 60 dana od datuma izdavanja izmjene građevinske dozvole. Budući da je izmjena građevinske dozvole izdana 02.12.2024., izvedbeni projekt nije mogao biti dovršen u 2024. godini. Rekonstrukcija objekata mjesnih odbora i doma mladeži Kroz projekt participativnog budžetiranja izvedeni su radovi na rekonstrukciji dijela objekata mjesnih odbora Mrčevo i Osojnik te doma mladeži u Orašcu. Od siječnja do prosinca ustanove u kulturi su, provele ukupno 2.405 različitih kulturnih programa i zabilježile 905.804 posjetitelja za što je iz proračuna Grada utrošeno 2.363.692 eura. Istovremeno su korisnici sredstava za sufinanciranje javnih potreba u kulturi (vaninstitucionalni sektor) proveli 651 različitih kulturnih programa i zabilježili publiku od 128.224 osoba za što je iz proračuna Grada utrošeno 330.598 eura. Aseizmički je saniran jedan blok zgrada interne oznake B-17. Realizirani su projekti obnove spomeničke baštine, uključujući Poljanu Paska Miličevića, stan na adresi Prijeko 34 i uređenje potkrovlja Palače Sponza.
[5 empty] | Broj kulturnih programa | 471 | 650 | 3056
[5 empty] | Broj sudionika | 1300 | 4500 | 1034028
[5 empty] | Broj novih sportskih dvorana/ Broj obnovljenih društvenih centara | 0/0 | 0.33333 | 0/3
8. | PRIORITET III: Očuvanje okoliša, poboljšanje povezivosti i održivo korištenje baštine; Posebni cilj 3.1 Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice | Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša | 8.3. Izrada dokumenata u svrhu očuvanja okoliša 8.4. Unapređenje energetske učinkovitosti | 12 2025 | Broj novouređenih parkova | 0 | 0 | 0 | 37.195,50 EUR | / | U TIJEKU | Odluka o zaštiti izvorišta Palata usvojena. Strategija zelene urbane obnove Grada Dubrovnika za razdoblje 2025.-2030. godine nalazi se na javnom savjetovanju do 27. siječnja 2025. godine te se usvajanje iste očekuje u prvom tromjesečju 2025. godine.
[5 empty] | Broj izrađenih dokumenata | 1 | 2 | 1
[5 empty] | Broj energetski unaprijeđenih objekata | 0 | 0 | 0
9. | PRIORITET IV Unaprjeđenje upravljanja razvojem; Posebni cilj 4.2 Povećanje sposobnosti institucija u pogledu odgovora na krizne situacije; | Protupožarna i civilna zaštita | 9.1. Poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga u svrhu zaštite i prevencije od prirodnih nepogoda | 12 2025 | Broj novoizgrađenih vatrogasnih domova; Broj nabavljenih šatora na napuhavanje; Broj nabavljenih zapovijedno komunikacijskih vozila | 0/3/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0 | / | U TIJEKU | Tijekom promatranog razdoblja planirane su aktivnosti usmjerene na jačanje vatrogastva, uključujući izradu planova za izgradnju novog vatrogasnog doma, nabavu šatora na napuhivanje za nepredviđene situacije te specijalizirane opreme poput zapovjedno-komunikacijskih vozila. Iako do sada navedene aktivnosti nisu realizirane, očekuje se da će se iste provesti u nadolazećem razdoblju kako bi se povećali kapaciteti i osigurala bolja spremnost sustava.
10. | PRIORITET III: Očuvanje okoliša, poboljšanje povezivosti i održivo korištenje baštine; Posebni cilj 3.2 Poboljšanje unutarnje i vanjske povezivosti te zelene mobilnosti | Promet i održavanje javnih prometnica | 10.1. Izgradnja novih i inapređenje postojećih prometnica 10.2. Modernizacija i unapređenje prometnih oblika | 12 2025 | Broj km novih prometnica | 0 | 2 | 0.9 | 4.166.000,00 EUR | DA | PROVEDENO | Cesta Tamarić - spojna cesta od OŠ Mokošica do nerazvrstane ceste Lozica-Mokošica-Komolac-Sustjepan. Izvedena cesta je dvotračna sa obostranim kolnikom, svaki širine po 160 cm, ukupna duljina ceste je cca 895 m ( os 1-275m, os 2-260m, os 3- 360 m). U trup ceste položene su instalacije oborinske odvodnje, vodoopskrbe, fekalne odvodnje, javne rasvjete , dtk infrastrukture koja omogućuje uvlačenje tk kabela.
[5 empty] | Broj novih el. bicikli/ Broj novih el. brodskih tramvaja | 4/0 | 0/0 | 0/0
11. | PRIORITET I: Jačanje otpornosti gospodarstva i povećanje ulaganja u održivo i digitalno gospodarstvo; Posebni cilj 1.1 Unaprjeđenje poslovnog okruženja; Posebni cilj 1.3 Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu | Gospodarski razvoj | 11.1. Poticanje razvoja gospodarstva i turizma 11.2. Subvencije poduzetnicima, poljoprivrednicima i građanima | 12 2024 | Broj obnovljenih ljetnikovaca | 0 | 0 | 0 |  |  | PROVEDENO | Tradicionalni obrti - Program realiziran, isplate izvršene tijekom 2024. godine. Poduzetništvo žena - Program realiziran u rujnu 2024., čime je ojačan poduzetnički potencijal i samozapošljavanje žena. Solarni paneli - Program realiziran u prosincu 2024., s ciljem poticanja građana na ugradnju solarnih panela (obnovljivih izvora energije). Stolarija - Program nije realiziran. Iako je proveden Javni poziv za obnovu stolarije u povijesnoj jezgri, nije bilo prijava građana te sredstva nisu utrošena. Poljoprivredne potpore - Program nije realiziran u 2024. godini jer je potrebno ishoditi novu suglasnost Ministarstva poljoprivrede.
[5 empty] | Broj potpora tradicijskim obrtima / Broj potpora razvoja ženskog poduzetništva / Broj potpora građanima za projektnu dokumentaciju i ugradnju opreme- solari / Broj potpora stanovnicima povijesne jezgre Grada za obnovu i zamjenu stolarije / Broj potpora u poljoprivredi i ruralnom prostoru | 48/0 | 55/40/80/10 | 42/32/29/0/0 | 303.705,00 EUR | DA
12. | PRIORITET IV Unaprjeđenje upravljanja razvojem; Posebni cilj 4.1 Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru | Lokalna uprava i administracija | 12.1. Unapređenje i modernizacija lokalne uprave | 12 2025 | Broj službenika u Gradu Dubrovniku koji imaju pravo na elektronski potpis | 0 | 70 | 132 | 250,43 EUR | DA | PROVEDENO
13. | PRIORITET II: Poboljšanje kvalitete života te unapređenje ljudskog kapitala; Posebni cilj 2.3. Poticanje demografskog razvoja | Demografija | 13.1. Dar za novorođeno dijete 13.2. Broj potpora za najam stana mladima | 12 2025 | Broj potpora za dijete | 656 | 650 | 702 | 479.699,03 EUR | DA | PROVEDENO
[5 empty] | Potpore za najam stana mladima | 229 | 229 | 36
| Datum: | 31.01.2025.
| Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje: | Ana Marija Krile Pilato
POTPIS ČELNIKA TIJELA:
Note on A3: KT MRRFEU: Molimo navedite naziv obveznika izrade.
Note on E3: MRRFEU KT: Molimo navedite naziv akta za koji se izrađuje izvješće o provedbi.
Note on I3: MRRFEU KT: Molimo navedite razdoblje za koje podnosite izvješće o provedbi akta strateškog planiranja.
Note on B4: KT MRRFEU SUR: Molimo unesite naziv cilja iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (Nacionalni plan TDU, Plan razvoja JP(R)S, Plan razvoja JLS), provedbi kojeg se doprinosi provedbom mjere. Prenijeti iz provedbenog programa JLP(R)S.
Note on I4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o trenutnoj, ostvarenoj vrijednosti utvrđenih pokazatelja rezultata. Podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja potrebno unijeti samo za one pokazatelje rezultata koji imaju utvrđenu ciljnu vrijednost tijekom razdoblja za koje se izrađuje izvješće.
Note on J4: MRRFEU-KT: Unesite iznos proračunskih sredstava iskorištenih za provedbu pojedine mjere tijekom izvještajnog razdoblja (ako taj podatak nije dostupan, unesite oznaku n/p)
Note on K4: MRRFEU-KT: Unesite oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna aktivnost za provedbu mjere postignuta, odnosno (NE) ako ključna aktivnost nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne aktivnosti kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on L4: MRRFEU-KT: Unesite odgovarajuću oznaku statusa provedbe mjere: - PROVEDENO (ako je tijekom izvještajnog razdoblja mjera uredno provedena) - U TIJEKU (ako se mjera provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (pripadajuće ključne aktivnosti su postignute u planiranom roku)); - KAŠNJENJE (ako se mjera provodi uz određena odstupanja od predviđene dinamike provedbe (postoje odstupanja od planiranih rokova za postignuće ključnih aktivnosti)); - NIJE POKRENUTO (ako je prema planiranim rokovima provedba mjere trebala započeti, no provedba još nije započela); - ODUSTAJE SE (ako se prije početka ili tijekom provedbe mjere, odustalo od daljnje provedbe mjere)
Note on M4: MRRFEU-KT: U skladu sa prethodno utvrđenim statusom provedbe mjere, unesite kratko i jasno objašnjenje statusa provedbe Napominjemo da je unos teksta ograničen na 100 riječi, stoga unesite najvažnije informacije. • Za mjere koje se izvršavaju u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (status: provedeno, u tijeku) potrebno je navesti najvažnije rezultate ostvarene tijekom provedbe mjere (ako je primjenjivo uz pojedini rezultat navesti i mjesec i godinu ostvarenja) • Za mjere koje se ne izvršavaju prema planu (status: kašnjenje, nije pokrenuto, odustaje se) potrebno je ukratko navesti što je do sada provedeno, te obavezno opisati razloge odstupanj i ako je primjenjivo predložiti korektivne radnje.

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja